Guida Operativa

#### Legge Regionale n. 13 del 30 dicembre 2013 – Art. 7

“Fondo della creatività per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e creative”

Avviso Pubblico (Annualità 2019)

approvato con Determinazione n. G00493 del 22 gennaio 2019

Guida per la compilazione dell’Atto di Impegno e della documentazione da presentare per l’erogazione del contributo a titolo di Anticipo, di Stato Avanzamento Lavori e di Saldo

PREMESSA										 3

L’ATTO DI IMPEGNO									 3

Procedura e documentazione da presentare					 4

Specifiche sulla sede operativa							 5

LA RICHIESTA DI EROGAZIONE A TITOLO DI ANTICIPO				 6

La polizza fidejussoria/fideiussione bancaria					 7

Guida operativa Rendicontazione  SAL - SALDO					 9

Regole generali sull’ammissibilità delle spese					 9

Pubblicità										12

LA RICHIESTA DI EROGAZIONE A TITOLO DI SAL					13

Procedura e documentazione da presentare 					13

MODIFICHE E VARIAZIONI								16

LA RICHIESTA DI EROGAZIONE A TITOLO DI SALDO				17

Procedura e documentazione da presentare					18

Le decurtazioni operate alle spese rendicontate					19

La tempistica      									19

Liquidazione del contributo							20

Revoca, decadenza e recupero del contributo					20

Controllo e monitoraggio								22

APPENDICI										23

PREMESSA

Il presente documento intende fornire le linee guida per una corretta comprensione e compilazione dell’Atto d’Impegno e per la presentazione della documentazione necessaria ai fini della richiesta di erogazione del contributo a titolo di Anticipo, Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.) e Saldo.

Le linee guida risultano strutturate in tre specifiche sezioni:

- l’Atto d’Impegno (con eventuale richiesta di Anticipo);

- la richiesta di erogazione a titolo di S.A.L.;

- la richiesta di erogazione a titolo di Saldo.

Ciascuna sezione è dedicata in particolare:

  - all’esame della documentazione obbligatoria da presentare in sede di sottoscrizione dell’Atto d’Impegno e di verifica amministrativa e di merito nel caso delle richieste di erogazione del contributo;

  - agli adempimenti da seguire nel caso si ravvisino delle modifiche sostanziali ai programmi d’investimento originariamente deliberati;

  - al rispetto della tempistica prevista in ciascuna delle fasi di cui ai punti precedenti.

In tali sezioni si farà riferimento ai modelli di specifiche dichiarazioni o di documenti che il soggetto beneficiario di agevolazioni deve trasmettere in sede di sottoscrizione dell’Atto d’Impegno e di quelli che deve allegare alla richiesta di erogazione del contributo a titolo di S.A.L. e di Saldo. Tali modelli sono reperibili sul sito internet www.lazioinnova.it, nella sezione specificatamente dedicata alla L.R. 13/13 – Art. 7 – Avviso Pubblico 2019.

Il documento sarà oggetto di eventuali aggiornamenti in riferimento a casi specifici che si manifesteranno nel corso di attuazione e che Lazio Innova S.p.A. pubblicizzerà attraverso successive revisioni del presente documento pubblicato sul sito internet www.lazioinnova.it, nella sezione specificatamente dedicata.

# L’ATTO D’IMPEGNO

L’Art. 9 comma 15 dell’Avviso Pubblico, Annualità 2019, prevede che Lazio Innova S.p.A., sulla base della Determinazione di approvazione della graduatoria delle domande idonee ammesse a contributo pubblicata sul BUR., provveda ad inviare entro 30 giorni dalla suddetta pubblicazione, a mezzo PEC, la Comunicazione di Concessione per la sottoscrizione dell’Atto di Impegno, ad essa allegato, ai soggetti beneficiari dei contributi.

L’Atto di Impegno riporta in particolare:

- le spese ammesse ed il relativo contributo ammesso e finanziabile per tipologia di spesa in cui si è articolato il programma (Investimenti materiali/immateriali e Spese di Funzionamento);

- le modalità di erogazione del contributo;

- le eventuali condizioni al cui assolvimento risulta subordinata l’erogazione del contributo;

- gli impegni che il soggetto beneficiario si assume con la sottoscrizione dell’Atto d’Impegno stesso.

Nell’Atto di Impegno inoltre, verrà riportato il codice CUP. Detto codice, secondo quanto disposto dalla Delibera CIPE 24/2004, dovrà essere indicato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento.

## Procedura e documentazione da presentare

Imprese già costituite

Il Legale Rappresentante dell’impresa già costituita al momento della presentazione della richiesta, dovrà sottoscrivere l’Atto di Impegno secondo le modalità indicate nella Comunicazione di Concessione, entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa, previo appuntamento, presso gli uffici di Lazio Innova S.p.A..

Lo stesso dovrà essere corredato della seguente documentazione:

- fotocopia leggibile di un documento di identità, in corso di validità del Legale Rappresentante;

- dichiarazione requisiti compilata e sottoscritta dal Legale Rappresentante;

- schede costi, riportanti i costi ammessi per ciascuna delle tipologie di spesa in cui si è articolato il progetto stesso, sottoscritte dal Legale Rappresentante;

- dichiarazione attestante Aiuti richiesti o ottenuti sulle stesse Spese Ammesse su cui è stata ottenuta la Agevolazione (Allegato 1d) compilata e firmata in originale dal Legale Rappresentante del Soggetto beneficiario e corredata di relativo timbro;

- documentazione necessaria alla verifica delle eventuali condizioni poste alla sottoscrizione dell’Atto di Impegno;

- coordinate bancarie del conto corrente intestato all’impresa beneficiaria, secondo il format trasmesso in allegato alla Comunicazione di concessione, compilato e firmato dal Legale Rappresentante e corredato del relativo timbro;

Nel caso in cui il Beneficiario non abbia una sede operativa nel Lazio al momento della presentazione della Domanda e se la stessa non risulti ancora iscritta in C.C.I.A.A., in sede di sottoscrizione dell’Atto d’Impegno, tra gli obblighi che il Beneficiario dovrà sottoscrivere verrà inserito quello di attivare una sede operativa entro 90 giorni dalla Data di Concessione ai sensi dell’Art. 3 comma 1 lettera a)

Per i Titolari di Partita IVA da non più di 24 mesi valgono le stesse indicazioni fornite per le Imprese Costituite.

Imprese costituende

Per le richieste finanziabili presentate da PMI Costituende, Lazio Innova invia al Promotore la lettera di invito a procedere,  alla costituzione dell’impresa ed alla sua iscrizione nel Registro delle Imprese entro i 90 giorni successivi alla Data di Comunicazione delle Concessione provvisoria stabilendo la Sede Operativa nel Lazio e dandone comunicazione a Lazio Innova, con la modalità indicata nella lettera di invito, e allegando quanto in essa richiesto.

Una volta ricevuta la documentazione attestante la costituzione delle imprese, la competente Direzione regionale assumerà il provvedimento definitivo e successivamente alla pubblicazione sul BUR, si seguirà l’iter e la tempistica utilizzata per le Impese già costituite.

Lazio Innova trasmette l’Atto d’Impegno da sottoscrivere,  entro i 30 giorni successivi alla ricezione della stesso, previo appuntamento, presso gli uffici di Lazio Innova S.p.A. entro secondo le modalità indicate nella Comunicazione di Concessione. Lo stesso dovrà essere corredato della seguente documentazione:

- fotocopia leggibile di un documento di identità, in corso di validità del Legale Rappresentante;

- dichiarazione attestante Aiuti richiesti o ottenuti sulle stesse Spese Ammesse su cui è stata ottenuta la Agevolazione (Allegato 1d) compilata e firmata in originale dal Legale Rappresentante del Soggetto beneficiario e corredata di relativo timbro

- dichiarazione requisiti compilata e sottoscritta dal Legale Rappresentante;

- schede costi, riportanti i costi ammessi per ciascuna delle tipologie di spesa in cui si è articolato il progetto stesso, sottoscritte dal Legale Rappresentante;

- documentazione necessaria alla verifica delle eventuali condizioni poste alla sottoscrizione dell’Atto di Impegno;

- coordinate bancarie del conto corrente intestato all’impresa beneficiaria, secondo il format trasmesso in allegato alla Comunicazione di concessione, compilato e firmato dal Legale Rappresentante e corredato del relativo timbro.

SPECIFICHE SULLA SEDE OPERATIVA

Entro 90 giorni dalla Data di Concessione l’Impresa Beneficiaria deve presentare idoneo titolo comprovante la disponibilità della Sede operativa localizzata sul territorio del Lazio. A titolo meramente esemplificativo, sono considerati titoli idonei: la proprietà, il preliminare di vendita con immissione immediata del possesso in capo al promissario acquirente, il comodato a termine scadenza non inferiore a 3 anni oltre la Data di Conclusione del Progetto, la locazione. Tali titoli dovranno risultare da contratto regolarmente registrato a norma di legge. In ogni caso la sede operativa deve essere localizzata in un immobile idonei ai fini della attività svolta e la cui destinazione d’uso sia coerente con lo svolgimento di attività di impresa.

# MODALITA’ DI EROGAZIONE

Le agevolazioni saranno erogate, a scelta dell’Impresa Beneficiaria, seguendo una delle tre modalità di seguito elencate:

- in due tranches con anticipo, secondo la seguente articolazione:

- una prima tranche del 40% a titolo di anticipazione, previa accettazione dell’Atto di Impegno, dietro presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, a copertura dell’importo dell’anticipazione maggiorato del 10% a titolo di interessi e spese legali, con scadenza non inferiore a sei mesi oltre la data di conclusione del Progetto, fornita da soggetti vigilati dalla Banca d’Italia o dai corrispondenti organismi di vigilanza appartenenti all’Eurosistema. Potrà essere utilizzato, in quanto compatibile, lo schema approvato dalla Circolare del MISE n. 4075 del 5 febbraio 2014, adattandolo ove necessario.

- una seconda tranche a saldo con le modalità e alle condizioni indicate alla successiva lettera c); contemporaneamente all’erogazione del saldo al Beneficiario sarà restituita la fideiussione di cui al punto precedente;

- in due tranches a stato di avanzamento lavori (SAL), secondo la seguente articolazione:

- una prima tranche dietro presentazione di un SAL pari ad almeno il 50% dell’importo delle Spese Ammesse, corredato da una relazione intermedia sul Progetto di Avviamento realizzato, dalla rendicontazione amministrativa e da quant'altro eventualmente previsto dall'Atto di Impegno. L’importo da erogare a SAL sarà determinato sulla base delle Spese Effettivamente Sostenute e sarà erogato anche qualora risultasse inferiore al 50% del Contributo concesso;

- una seconda tranche a saldo, con le modalità e alle condizioni indicate alla successiva lettera c);

- in un’unica soluzione, dopo l’invio della relazione conclusiva sul Progetto di Avviamento realizzato, della rendicontazione amministrativa e di quanto altro eventualmente previsto nell’Atto di Impegno.

# LA RICHIESTA DI EROGAZIONE A TITOLO DI ANTICIPO

I soggetti beneficiari possono richiedere l’erogazione dell’anticipo pari al 40% del contributo deliberato, previa presentazione di una polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, a prima richiesta a copertura dell’importo dell’anticipo richiesto maggiorato del 10%, fornita da soggetti vigilati dalla Banca d’Italia o dai corrispondenti Organismi di vigilanza appartenenti all’Eurosistema elenco IVASS, in conformità con lo schema pubblicato sul sito internet www.lazioinnova.it, nella sezione specificatamente dedicata alla L.R. 13/13 – Art. 7 – Avviso Pubblico annualità 2019 con una scadenza non inferiore a sei mesi oltre la data di conclusione del programma finanziato.

La relativa richiesta dovrà essere presentata per via telematica tramite il sistema informativo guidato di compilazione e di inoltro GeCoWEB, accessibile con le modalità previste per la richiesta di contributo. Tale richiesta generata dal sistema dovrà essere sottoscritta digitalmente ed inviata a mezzo pec all’indirizzo incentivi@pec.lazioinnova.it specificando il numero di protocollo.

La polizza, debitamente compilata e firmata, dovrà essere inviata via pec se firmata digitalmente da entrambe le parti o in originale tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo :

Lazio Innova S.p.A.

Vai dell’Amba Aradam, 9 - 00184 Roma

“L.R. 13/13 – Art. 7 – Avviso Pubblico 2019”.

## La polizza fidejussoria/fideiussione bancaria

Le Compagnie di Assicurazione devono essere tra quelle incluse nell’elenco emanato in attuazione dell’art. 1, lettera c) della Legge n. 348 del 10.6.1982 e successive modifiche ed integrazioni, ed autorizzate dal Ministero per lo Sviluppo Economico ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni. In particolare, saranno accolte unicamente:

- le polizze fideiussorie rilasciate dalle Compagnie di Assicurazione iscritte negli elenchi previsti dall’IVASS autorizzate all`esercizio del ramo cauzione, ovvero a costituire cauzioni con polizze fideiussorie, a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici;

- le fideiussioni bancarie rilasciate dagli Intermediari Finanziari ex art. 107 di cui al D. Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (Testo Unico delle Leggi in Materia Bancaria e Creditizia), pubblicato sulla G.U. n. 230 del 30/09/1993 ovvero Banche ed Istituti di Credito.

La polizza deve essere compilata, in tutte le pagine - fronte/retro, su carta intestata della compagnia di assicurazione o dell’istituto bancario.

Gli estremi della determinazione di approvazione del contributo e, soprattutto, gli importi dell’investimento ammesso e del contributo concesso devono essere riportati correttamente nel testo della polizza fidejussoria/fideiussione; gli estremi anagrafici dell’Agente, Procuratore o Dirigente bancario abilitato a firmare devono essere inseriti nelle premesse.

Nel caso di polizze rilasciate da compagnie di assicurazione, dovrà essere compilata da parte dell’Agente assicurativo che rilascia la polizza, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in conformità con lo schema pubblicato sul sito internet www.lazioinnova.it, nella sezione specificatamente dedicata alla L.R. 13/13 – Art. 7 – Avviso Pubblico annualità 2019, volta a specificare che l’importo garantito rientra nei limiti stabiliti dal contratto di agenzia per la stipula di polizze fideiussorie con la società assicuratrice.

Nel caso la polizza sia sottoscritta da un Procuratore, andrà allegata anche la Procura rilasciata dalla Compagnia Assicuratrice ad emettere polizza per suo conto.

Debbono essere apposti timbri e firme del Contraente e della Compagnia di Assicurazione, sia in calce alle condizioni generali di polizza, che dopo le condizioni specificamente approvate ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile.

Ovviamente, nel caso di fideiussione bancaria, il testo riportato nel formato allegato andrà opportunamente adattato.

Come presentare la richiesta della Agevolazione a titolo di Anticipo su GeCoWeb La richiesta di erogazione dellAiuto a titolo di Anticipo deve essere presentata dal beneficiario attraverso la seguente procedura: accedere alla piattaforma telematica GeCoWeb raggiungibile all’indirizzo https://gecoweb.lazioinnova.it/ con le stesse credenziali usate per la presentazione della domanda oppure tramite token o CNS rilasciata dalla CCIAA; In corrispondenza della linea della domanda a valere sull’Avviso Pubblico oggetto della richiesta di erogazione a titolo di Anticipo cliccare sul tasto “Rendiconta”; Sulla finestra che si aprirà, cliccare e operare la scelta “Acconto/Sal/Saldo – Visualizza/modifica”; In caso di richiesta di acconto cliccare sul tasto verde in alto “Salva bozza”; Una volta certi della percentuale di acconto richiesta, cliccare sul tasto rosso in alto “Salva e finalizza”; Nel menù a tendina, cliccare sul comando “Stampa”; Salvare il pdf della richiesta di acconto che verrà generato dal sistema, firmarlo digitalmente e trasmetterlo via pec all’indirizzo incentivi@pec.lazioinnova.it specificando nell’oggetto il protocollo della domanda ed allegando i documenti indicati nel modulo di richiesta.

Schema di sintesi della documentazione inerente la richiesta di contributo a titolo di Anticipo

| Fase | Tipologia allegato | Modalità di trasmissione |
| --- | --- | --- |
| ACCONTO | RICHIESTA EROGAZIONE A TITOLO DI ANTICIPO | VIA PEC SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE |
|  | FIDEIUSSIONE BANCARIA O ASSICURATIVA (ALLEGATO 1E) | VIA PEC SE SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE DA ENTRAMBE LE PARTI/POSTA RACCOMANDATA |
|  | DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (SOLO PER POLIZZA ASSICURATIVA) (ALLEGATO 1F) | VIA PEC SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE/POSTA RACCOMANDATA CON FIRMA OLOGRAFA |
|  | COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DEL TITOLO DI DISPONIBILITÀ REGISTRATO PRESSO L’AGENZIA DELLE ENTRATE E, NEL CASO DI NUOVA APERTURA NON ANCORA REGISTRATA IN CCIAA, COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DEGLI ESTREMI DI DENUNCIA IN CCIAA | VIA PEC SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE |

GUIDA ALLA RENDICONTAZIONE SAL-SALDO

# PARTE 1 - REGOLE GENERALI SULL’AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

Sono ammissibili a contributo solo le spese sostenute:

a.	a prezzi di mercato e nei confronti di fornitori e prestatori di servizio che non risultino 	Parti Correlate;

b.	non oltre i 24 mesi successivi alla data di perfezionamento dell’Atto d’Impegno e per le PMI già costituite, dal giorno successivo alla data di finalizzazione del Formulario, oppure  per le PMI Costituende, dal giorno successivo alla data di iscrizione presso il registro delle imprese, ad eccezione delle spese relative alla costituzione della società.

Per Parti Correlate si intende:

- qualunque impresa che risulti Impresa Unica con l’Impresa Beneficiaria ovvero siano entrambe partecipate, per almeno il 25%, da un medesimo altro soggetto o abbiano la maggioranza degli organi amministrativi composti dai medesimi membri;

- le persone fisiche che siano:

- l’amministratore, il titolare o il socio del Impresa beneficiaria;

- coniuge, parente o affine (in linea retta o collaterale) entro il terzo grado del  titolare/legale rappresentante dell’Impresa Beneficiaria;

- nonché qualunque impresa che abbia tra i loro soci o titolari o amministratori, che siano persone fisiche che ricadono nei casi di cui sopra.

Inoltre tutte le spese devono:

essere espressamente e strettamente attinenti al Progetto di Avviamento ammesso a Contributo;

- essere riconducibili alla Sede Operativa localizzata sul territorio del Lazio, in particolare gli investimenti materiali devono risultare ivi ubicati;

- derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d’incarico etc.) da cui risultino chiaramente l’oggetto della prestazione, o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al Progetto di Avviamento, i termini di consegna, le modalità di pagamento. Fanno eccezione le transazioni che non prevedono forme di contratto scritto (ad. es acquisti in esercizi commerciali, e-commerce)

- essere giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente n regola dal punto di vista della normativa, civilistica e fiscale. Tali documenti devono riportare in originale il CUP (Codice Unico di Progetto) fornito da Lazio Innova

- essere conformi a quanto stabilito nel Avviso;

- essere pagate nelle seguenti modalità previste dall’Avviso Pubblico.

| MODALITÀ DI PAGAMENTO | DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE |
| --- | --- |
| BONIFICO BANCARIO (o SCT - Sepa Credit Transfer) | Ricevuta di bonifico effettuato Estratto conto in cui sia visibile: l’intestatario del conto corrente; la causale dell’operazione con il riferimento alla fattura pagata; il numero identificativo dell’operazione (C.R.O. o T.R.N.) CUP |
| RICEVUTA BANCARIA | Ricevuta bancaria effettuata Estratto conto in cui sia visibile: l’intestatario del conto corrente; la causale dell’operazione con il riferimento alla fattura pagata; il numero identificativo dell’operazione CUP |

| RID (o SDD - Sepa Direct Debit) | Contabile bancaria Estratto conto in cui sia visibile: l’intestatario del conto corrente; la causale dell’operazione con il riferimento alla fattura pagata; il numero identificativo dell’operazione |
| --- | --- |

| CARTA DI CREDITO AZIENDALE | Estratto del conto corrente in cui sia visibile: l’intestatario del conto corrente; addebito delle operazioni Estratto conto della carta di credito (comprensivo di delega all’utilizzo da parte del Legale Rappresentante); |
| --- | --- |
| BANCOMAT AZIENDALE | Estratto del conto corrente in cui sia visibile: - l’intestatario del conto corrente; - addebito delle operazioni |
| Assegno circolare non trasferibile | Copia dell’assegno; Estratto del conto corrente in cui sia visibile: - l’intestatario del conto corrente; - addebito delle operazioni |
| Bollettino o vaglia postale | Copia del Bollettino o del vaglia (Se in possesso di conto corrente postale) |

Le spese sostenute con qualsiasi altra forma di pagamento, diversa da quelle indicate, non sono considerate ammissibili e in particolare non sono ammessi in nessun caso pagamenti per contanti né compensazioni di debito/credito di alcun tipo.

Nel caso di pagamenti in valuta estera, il controvalore in euro è ottenuto sulla base del cambio utilizzato per la transazione del giorno di effettivo pagamento.

Tutta la documentazione contabile, dovrà essere registrata sia sul libro IVA che nel libro giornale ed inoltre dovranno essere assolte tutte le procedure previste per la capitalizzazione dei beni oggetto del programma d’investimento.

Ai fini dell’ammissibilità della spesa farà fede la data valuta attestata dall’estratto conto.

Tipologie di spese non ammissibili a Contributo

A titolo esemplificativo, si riportano di seguito le principali tipologie di spese non ammissibili a contributo. Per un elenco completo fare riferimento a quanto indicato nella normativa di riferimento sotto riportata.

| Tipologia di spesa | Requisiti di ammissibilità della spesa a sovvenzione |
| --- | --- |
| Imposta sul valore aggiunto (IVA) | Secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 69, paragrafo 3, lettera c), se l’IVA è stata realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. |
| Tributi od oneri fiscali, previdenziali e assicurativi per operazioni cofinanziate da parte dei fondi SIE | Sono ammissibili nel limite in cui non siano recuperabili dal beneficiario |

# PARTE 2 - PUBBLICITÀ

I Beneficiari sono tenuti a informare il pubblico sul sostegno ottenuto con le seguenti modalità:

Al soggetto beneficiario dei contributi è fatto obbligo del puntuale rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 20 della L.R. n. 16 del 20 maggio 1996 “Tutti i soggetti beneficiari di contributi finanziari da parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono obbligati negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi ….”. L’indicazione della fonte di finanziamento deve essere accompagnata dal logo della Regione Lazio fornito da Lazio Innova.

Qualora i Beneficiari realizzino iniziative inerenti il Progetto sovvenzionato che prevedano la partecipazione di pubblico e comunque in tutte le misure di informazione e di comunicazione, gli stessi sono tenuti a rendere evidente su tutta la documentazione elaborata e distribuita la fonte del finanziamento tramite l’apposizione del logo della Regione Lazio.

La targa o cartellone deve riportare il nome e l’obiettivo principale del Progetto.

A titolo puramente esemplificativo:

- in caso di realizzazione di Investimenti apposizione, su prodotti e attrezzature acquistate con il contributo di una targa che riporti il logo della Regione Lazio e che indichi i riferimenti dell’Avviso Pubblico e numero di protocollo;

Qualora l’Autorità di Gestione del POR FESR LAZIO  2014-2020 decida di includere le spese sostenute dall’Avviso Pubblico nell’ambito dell’Azione 3.5.1 “Interventi a supporto della nascita di nuove imprese” i Beneficiari assumeranno l’obbligo di:

- adeguarsi alle  Linee Guida in materia di pubblicità scaricabili dal sito http://lazioeuropa.it/files/160129/fesr_lineeguida.pdf

- informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal FESR ebtro 3 mesi dalla comunicazione con le seguenti modalità:

- fornire sul proprio sito web, se esisetnte, una breve descrizione del Progetto, compresi finalità e risultatied evidenziando il sostegno finanziario ricevuto attraverso lapposizione del logo del POR FESR LAZIO 2014-2020 e dei loghi dei finanziatori ((UE – Stato - Regione);

- collocare almeno un poster con informazioni sul Progetto (formato minimo A3)   che indichi il sostegno finanziario attraverso l’apposizione del logo di Programma e dei loghi dei finanziatori (UE – Stato - Regione) in un luogo facilmente visibile al pubblico.

# LA RICHIESTA DI EROGAZIONE A TITOLO DI S.A.L.

Il soggetto beneficiario può presentare richiesta di erogazione del contributo a titolo di Stato di Avanzamento Lavori (SAL) qualora non sia stata richiesta l’erogazione dell’anticipo secondo le modalità precedentemente descritte.

In tal caso, il beneficiario potrà  presentare un SAL pari almeno al 50% delle Spese Ammesse corredando la richiesta dalla documentazione tecnica prevista. L’importo da erogare a SAL sarà determinato sulla base delle Spese effettivamente sostenute ed erogato anche qualora risultasse inferiore al 50% del contributo concesso.

## Procedura e documentazione da presentare

La richiesta del contributo a titolo di S.A.L. dovrà essere presentata per via telematica tramite il sistema informativo guidato di compilazione e di inoltro GeCoWEB, accessibile con le modalità previste per la richiesta di contributo e dovrà essere allegata tutta la documentazione prevista e reperibile sul sito internet www.lazioinnova.it, nella sezione specificatamente dedicata alla L.R. 13/13 – Art. 7 – Avviso Pubblico Annualità 2019, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante.

La richiesta di erogazione, generata dal sistema successivamente alla finalizzazione della richiesta stessa, dovrà essere sottoscritta digitalmente ed inviata a mezzo pec all’indirizzo incentivi@pec.lazioinnova.it.

Elenco documentazione da allegare alla suddetta richiesta sul sistema di compilazione e di inoltro GeCoWEB:

- fotocopia leggibile di un documento di identità, in corso di validità del Legale Rappresentante;

- dichiarazione attestante Aiuti richiesti o ottenuti sulle stesse Spese Ammesse su cui è stata ottenuta la Agevolazione (Allegato 1d) compilata e firmata in originale dal Legale Rappresentante del Soggetto beneficiario e corredata di relativo timbro

- dichiarazione requisiti compilata e sottoscritta dal Legale Rappresentante;

- dichiarazione inerente il conto corrente bancario (Allegato n. 2.b)

- relazione sullo stato dell’arte del Progetto di Avviamento e sugli obiettivi raggiunti sottoscritta dal Legale Rappresentante;

- prospetti Riepilogativi delle Spese Effettivamente Sostenute (tabella 1 e tabella 2) avente valore di autocertificazione (art. 38, comma 3, D.P.R. 445 del 28/12/2000) compilati in ogni loro parte a firma digitale del Legale Rappresentante dell’impresa beneficiaria;

- atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d’incarico, ecc.), da cui risultino chiaramente l’oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e la connessione al Progetto di Avviamento, i termini di consegna e le modalità di pagamento;

- fatture elettroniche recanti nel campo note i dati di annullo (L.R. 13/13 Art. 7 Annualità 2019 -  n. CUP o progetto prot -  importo di spesa imputabile al progetto: €. ….);

Per le imprese già costituite, nel caso di spese sostenute prima del ricevimento della Comunicazione di concessione, le fatture dovranno riportare nel campo note i seguenti dati di annullo (L.R. 13/13 Art. 7 Annualità 2019 - Protocollo della domanda di contributo, importo imputabile al progetto €…..);

Si ricorda che, qualora l’estratto conto non fosse su carta intestata della banca e fosse di tipo “home banking”, risulta necessario far apporre il timbro di convalida dell’Istituto di credito emittente;

Qualora in sede di rendicontazione siano presenti prestazioni da parte di personale non dipendente, ovvero di consulenza non a corpo, occorrerà allegare la seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio della società fornitrice che attesti per la prestazione svolta le risorse professionali utilizzate, il relativo numero di giornate, la tariffa rendicontata ed il relativo vincolo di subordinazione;

- relativi contratti/lettere di conferimento incarico, qualora le figure professionali impiegate per lo svolgimento della prestazione non siano dipendenti della società fornitrice;

Si evidenzia che ai fini dell’ammissibilità delle spese, le tariffe relative ai costi per il personale non dipendente, ovvero di consulenza non a corpo, devono risultare coerenti con le tariffe giornaliere di mercato.

Si informa che tutta la documentazione sopra elencata, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentate dell’Impresa Beneficiaria ed inserita nel sistema di compilazione e di inoltro GeCoWEB in sede di richiesta di erogazione SAL.

Si sottolinea che sono ammissibili solo le spese sostenute:

- per le PMI già costituite, dal giorno successivo alla data di finalizzazione della Domanda su GeCoWEB;

- per le PMI Costituende, dal giorno successivo alla data di iscrizione presso il registro delle imprese;

In ogni caso il progetto di avviamento dovrà essere concluso entro il termine di 24 mesi successivi alla data di perfezionamento dell’Atto d’Impegno.

Si specifica che per Spesa Effettivamente Sostenuta si intende una Spesa Ammissibile sostenuta dal Beneficiario, inerente al Progetto di avviamento ritenuto ammissibile e correttamente rendicontata, giustificata da fattura o documento contabile equivalente ad esso intestato che risulti interamente pagato da parte del Beneficiario.

In caso di acquisto di beni a mezzo locazione finanziaria (leasing), contratto di locazione finanziaria con esplicita indicazione del patto di riscatto, della fattura del fornitore all’istituto di leasing, verbale di consegna dei beni. Si ricorda che la data del verbale di consegna del bene deve essere compresa:

- per le PMI già costituite, dal giorno successivo alla data di finalizzazione della Domanda su GeCoWEB;

- per le PMI Costituende, dal giorno successivo alla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese.

Nel caso di documentazione incompleta Lazio Innova provvede a richiedere le necessarie integrazioni, che dovranno essere fornite dall’Impresa Beneficiaria entro la tempistica indicata nella richiesta che sarà variabile tra i 5 e i 15 giorni lavorativi a seconda del tipo di documentazione richiesta.; in mancanza, la verifica di cui al comma precedente sarà realizzata sulla base della documentazione disponibile.

Come presentare la richiesta di Aiuto a titolo di SaL su GeCoWeb:

1.	accedere alla piattaforma telematica GeCoWeb raggiungibile all’indirizzo https://gecoweb.lazioinnova.it/ con le stesse credenziali usate per la presentazione della domanda oppure tramite token o  CNS rilasciata dalla CCIAA;

2.	In corrispondenza della linea della domanda a valere sull’Avviso Pubblico oggetto della richiesta di erogazione a Sal cliccare sul tasto “Rendiconta”;

3.	Sulla finestra che si aprirà, cliccare e operare la scelta “Sal – Visualizza/modifica”;

4.	Sulla schermata che si aprirà, cliccare sul tasto verde in alto “Salva bozza”;

5.	Individuare le spese da rendicontare e cliccare sul tasto a destra con il segno + : si attiverà una riga compilabile.

6.	A questo punto è possibile caricare il primo dei giustificativi di spesa (fattura/busta paga/notula), inserendo tutti i dati richiesti dal sistema. Per il codice fiscale o la partita IVA verificare di aver inserito tutte le 11 cifre che lo compongono. Per quanto riguarda l’importo del documento, nel caso l’IVA non sia detraibile, NON inserire alcuna percentuale IVA: in questo modo l’importo netto risulterà uguale al lordo.  Caricato il primo documento, cliccando di nuovo sul tasto “+” si potrà attivare un’altra riga compilabile: procedere così finché necessario;

7.	Scendere in fondo alla schermata, nella sezione Allegati, e tramite “Seleziona file”, allegare i documenti specificamente previsti nello “Schema di sintesi della documentazione inerente la richiesta di Aiuto a titolo di Sal” riportato in APPENDICE 3;

8.	Laddove prevista l’apposizione del timbro della società beneficiaria /Fornitore, occorrerà, prima di procedere all’inserimento sulla piattaforma, apporre il timbro sul documento, scannerizzarlo, firmare digitalmente il documento scannerizzato e infine allegarlo alla piattaforma;

9.	Una volta inserita tutta la documentazione ed effettuate le dovute verifiche circa la completezza e chiarezza dei dati inseriti cliccare sul tasto rosso in alto “Salva e finalizza”;

Si precisa che una volta effettuata la finalizzazione non sarà più possibile modificare quanto inserito né aggiungere altra documentazione;

10.	Nel menù a tendina, cliccare sul comando “Stampa”;

Salvare il pdf della richiesta di Sal che verrà generato dal sistema, firmarlo digitalmente e trasmetterlo via pec all’indirizzo incentivi@pec.lazioinnova.it specificando nell’oggetto il protocollo della domanda e allegando i documenti indicati nello “Schema di sintesi della documentazione inerente la richiesta di Aiuto a titolo di Sal” riportato in APPENDICE 3.

## MODIFICHE E VARIAZIONI

L’Impresa Beneficiaria, come indicato all’Art. 10 – comma 5 dell’Avviso Pubblico, potrà operare unicamente piccole variazioni compensative, nel limite del 15% dell’importo complessivamente ammesso a contributo, tra le singole “tipologie di investimento” come indicate nel sistema GeCoWEB, che non pregiudichino la organicità e funzionalità del Progetto di Avviamento, fermi i limiti di cui alla lettera k del comma 2 dell’art. 7 dell’Avviso.

Per qualsiasi ulteriore variazione ai Progetti di Avviamento approvati, l’Impresa Beneficiaria dovrà richiedere l’autorizzazione a mezzo pec all’indirizzo incentivi@pec.lazioinnova.it  attraverso istanza motivata presentata dal proprio Legale Rappresentante, utilizzando l’apposita modulistica reperibile sul sito internet www.lazioinnova.it, nella sezione specificatamente dedicata alla L.R. 13/13 – Art. 7 – Avviso Pubblico Annualità 2019. Il contributo erogabile non potrà, in ogni caso essere superiore a quello riconosciuto in sede di concessione dell’agevolazione.

Il Legale Rappresentante dovrà motivare dettagliatamente le ragioni alla base della richiesta di variazione, descrivendo, attraverso il confronto con le voci del programma presentato e quello ammesso riportato nella scheda sottoscritta in sede di sottoscrizione dell’Atto d’Impegno, i beni oggetto di variazione. Particolare attenzione dovrà essere dedicata agli obiettivi che si intendono perseguire con la variazione richiesta e ai benefici apportati dalla variazione.

Attraverso un’analisi dell’ammissibilità delle voci di spesa oggetto della variazione e della loro coerenza e congruità con gli obiettivi prospettati, Lazio Innova S.p.A. si impegna a riscontrare le richieste di variazione entro trenta giorni lavorativi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del soggetto beneficiario, per le opportune valutazioni esprimendo le eventuali contro osservazioni in merito.

In linea generale, fermo restando il contributo concesso, la variazione è ammissibile purché la modifica sia funzionale al progetto ammesso nel suo complesso o comporti la riduzione del costo unitario delle singole voci di spesa.

Eventuali variazioni in aumento della spesa iniziale non comportano un aumento del contributo concesso, che verrà invece proporzionalmente ridotto in caso di diminuzione della spesa ammissibile.

Al fine di agevolare la valutazione ed una risposta in merito in tempi brevi, si raccomanda di integrare la richiesta con documentazione utile (in particolare, preventivi dei beni oggetto della variazione).

Si esorta a richiedere sempre preventivamente la variazione al progetto ammesso e con una tempistica congrua con i termini di conclusione e a non renderla nota direttamente con le richieste di erogazione del contributo a titolo di S.A.L./Saldo. Ciò al fine di non incorrere in decurtazioni delle spese che potrebbero incidere sulla quota di contributo da erogare.

Si evidenzia, inoltre, che è consentito richiedere una sola variazione entro la data di presentazione della rendicontazione a Saldo. Nel caso si scelga l’erogazione in due tranche Sal/Saldo sarà possibile chiedere una variazione anche prima del Sal.

# LA RICHIESTA DI EROGAZIONE A TITOLO DI SALDO

La richiesta di erogazione del contributo a titolo di Saldo, per l’intero importo o per le quote residuali in funzione delle precedenti erogazioni, è subordinata alla verifica della corrispondenza e della congruità della spesa rendicontata rispetto alla spesa ammessa e al completamento del progetto ammesso.

## Procedura e documentazione da presentare

La richiesta del contributo a titolo di Saldo dovrà essere presentata per via telematica tramite il sistema informativo guidato di compilazione e di inoltro GeCoWEB, accessibile con le modalità previste per la richiesta di contributo e dovrà essere allegata tutta la documentazione prevista e reperibile sul sito internet www.lazioinnova.it, nella sezione specificatamente dedicata alla L.R. 13/13 – Art. 7 – Avviso Pubblico Annualità 2019, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante.

La richiesta di erogazione, generata dal sistema successivamente alla finalizzazione della richiesta stessa, dovrà essere sottoscritta digitalmente ed inviata a mezzo pec all’indirizzo incentivi@pec.lazioinnova.it.

Alla suddetta richiesta è necessario allegare tutta la documentazione prevista per la richiesta di erogazione SAL ai punti 1, 2, 3, 4,  6, 7 e 8 unitamente a:

- Relazione conclusiva sul Progetto di Avviamento realizzato, sugli obiettivi raggiunti e di quanto altro eventualmente previsto nell’atto d’impegno, redatta dal Legale Rappresentante dell’impresa beneficiaria.

La documentazione già prodotta in sede di richiesta di erogazione di S.A.L., riportata ed opportunamente segnalata nelle tabelle riepilogative, non deve essere nuovamente inoltrata.

Per tutte le ulteriori specifiche, si fa riferimento a quanto già preventivamente indicato in fase di eventuale richiesta di erogazione a titolo di S.A.L.

Come presentare la richiesta di Aiuto a titolo di Saldo su GeCoWeb:

1.	accedere alla piattaforma telematica GeCoWeb raggiungibile all’indirizzo https://gecoweb.lazioinnova.it/ con le stesse credenziali usate per la presentazione della domanda oppure tramite token o  CNS rilasciata dalla CCIAA;

2.	In corrispondenza della linea della domanda a valere sull’Avviso Pubblico oggetto della richiesta di erogazione a Saldo cliccare sul tasto “Rendiconta”;

3.	Sulla finestra che si aprirà, cliccare e operare la scelta Saldo – Visualizza/modifica”;

4.	Sulla schermata che si aprirà, cliccare sul tasto verde in alto “Salva bozza”;

5.	Individuare le spese da rendicontare e cliccare sul tasto a destra con il segno + : si attiverà una riga compilabile

6.	A questo punto è possibile caricare il primo dei giustificativi di spesa (fattura/busta paga/notula), inserendo tutti i dati richiesti dal sistema. Per il codice fiscale o la partita IVA verificare di aver inserito tutte le 11 cifre che lo compongono. Per quanto riguarda l’importo del documento, nel caso l’IVA non sia detraibile, NON inserire alcuna percentuale IVA: in questo modo l’importo netto risulterà uguale al lordo.  Caricato il primo documento, cliccando di nuovo sul tasto “+” si potrà attivare un’altra riga compilabile: procedere così finché necessario;

7.	Scendere in fondo alla schermata, nella sezione Allegati, e tramite “Seleziona file”, allegare i documenti specificamente previsti nello “Schema di sintesi della documentazione inerente la richiesta di Aiuto a titolo di Saldo” riportato in APPENDICE 3;

8.	Una volta inserita tutta la documentazione ed effettuate le dovute verifiche circa la completezza e chiarezza dei dati inseriti cliccare sul tasto rosso in alto “Salva e finalizza”;

Si precisa che una volta effettuata la finalizzazione non sarà più possibile modificare quanto inserito né aggiungere altra documentazione;

9.	Nel menù a tendina, cliccare sul comando “Stampa”;

Salvare il pdf della richiesta di Saldo che verrà generato dal sistema, firmarlo digitalmente e trasmetterlo via pec all’indirizzo incentivi@pec.lazioinnova.it specificando nell’oggetto il protocollo della domanda e allegando i documenti indicati nello “Schema di sintesi della documentazione inerente la richiesta di Aiuto a titolo di Saldo riportato in APPENDICE 3.

## Le decurtazioni operate alle spese rendicontate

In sede di analisi della rendicontazione delle spese è possibile che vengano effettuate delle riduzioni relative alle spese presentate in quanto non ammissibili da normativa e/o comunque non previste nella scheda del progetto originariamente ammesso e/o non preventivamente comunicate.

In questo caso, Lazio Innova S.p.A. invierà una comunicazione ufficiale al beneficiario ponendo in evidenza tutte le decurtazioni effettuate alle spese rendicontate, le relative motivazioni e l’importo del contributo finale.

Ai sensi della L. 241/90, il soggetto beneficiario avrà a disposizione un termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, al fine di trasmettere per iscritto le opportune osservazioni. Nel caso di mancata risposta Lazio Innova S.p.A. procederà ad erogare il saldo del contributo in relazione alle spese ritenute ammissibili e per l’importo comunicato.

## La tempistica

La richiesta di erogazione a titolo di Saldo deve essere presentata non oltre 60 giorni dalla data di conclusione del progetto finanziato. Ai fini del rispetto di termine di presentazione della rendicontazione, fa fede la data di inoltro telematico tramite il sistema GeCoWEB.

Si fa presente che le Imprese Beneficiarie devono attenersi puntualmente al Progetto di Avviamento ritenuto ammissibile, le spese agevolabili devono essere sostenute entro il termine di 24 mesi dalla data di perfezionamento dell’Atto di Impegno di cui all’art. 9, comma 11.

Si fa presente che il suddetto termine di 60 giorni è improrogabile e pertanto, in caso di mancata trasmissione della richiesta di erogazione del contributo a titolo di saldo corredata di tutta la documentazione prevista, l’Impresa Beneficiaria decade dal diritto all’agevolazione concessa con conseguente avvio del procedimento di revoca del contributo approvato.

## La liquidazione del contributo

A valutazione positiva della richiesta di erogazione del Saldo e della relativa documentazione precedentemente citata, Lazio Innova S.p.A. provvederà ad erogare il contributo residuo spettante al soggetto beneficiario.

Contemporaneamente all’erogazione del Saldo Lazio Innova S.p.A. procederà allo svincolo della polizza fidejussoria o della fideiussione bancaria presentata qualora sia stato richiesto l’anticipo sul contributo deliberato.

## Revoca, decadenza e recupero del contributo

- Contributo eventualmente già erogato, nei seguenti casi:

- agevolazione concessa e/o erogata sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;

- mancanza o venir meno dei requisiti previsti nell’art. 3 dell’Avviso Pubblico o nell’Atto d’Impegno;

- mancata sottoscrizione dell’Atto di Impegno nei termini previsti dall’art. 9, comma 15, lettera a) dell’Avviso Pubblico;

- mancata costituzione dell’Impresa Beneficiaria da parte del Promotore nei termini previsti dal precedente art. 9, comma 15, lettera b) o con Caratteristiche Sociali difformi, come disciplinato nel precedente art. 9, comma 16, a quelle previste, valutate ed approvate;

- mancata apertura della Sede Operativa nel Lazio, ove non già presente al momento della domanda, entro i termini previsti nell’art. 3 comma 1 dell’Avviso Pubblico;

- mancata presentazione della richiesta di erogazione del saldo entro il termine perentorio previsto nell’art. 10, comma 1 dell’Avviso Pubblico;

- sostanziale difformità, nel contenuto o nei risultati conseguiti, del Progetto di Avviamento realizzato rispetto a quello ammesso, salvo modifiche autorizzate ai sensi del precedente art. 10, comma 5, e comunque se l’investimento realizzato non risulta organico e funzionale. Come stabilito all’art. 10, comma 4, è si intende senz’altro difforme, e quindi causa di decadenza totale, la realizzazione in misura inferiore al 60% del Progetto di Avviamento ammesso originariamente o successivamente rideterminato;

- realizzazione di attività prevalenti in settori non ammissibili ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 3 dell’Avviso Pubblico;

- modifiche della Caratteristiche Sociali, secondo quanto precisato nell’art. 9, comma 17 dell’Avviso Pubblico;

- mancata conservazione dei documenti come previsto nell’art. 11, comma 1, lettera c) dell’Avviso Pubblico;

- impedimenti all’esecuzione delle ispezioni, sopralluoghi o controlli di cui all’art. 11, comma 3 dell’Avviso Pubblico;

- cessione, alienazione o distrazione degli investimenti oggetto di Contributo come previsto all’art.11, comma 4 dell’Avviso Pubblico;

- mancato rispetto dell’obbligo di mantenimento di una Sede Operativa nel Lazio per un periodo di almeno 3 anni successivi all’erogazione del saldo;

- riscontro, a seguito di controlli, dell’esistenza di documenti irregolari e/o incompleti per fatti insanabili imputabili all’Impresa Beneficiaria o al Promotore;

- grave e reiterata inosservanza degli obblighi in materia di trasparenza, pubblicità ed informazione di cui all’art. 11, commi da 6 a 12 dell’Avviso Pubblico;

- altri gravi inadempimenti dell’Impresa Beneficiaria o del Promotore, rispetto agli obblighi previsti nell’Avviso, nell’Atto di Impegno, nella Domanda, nelle Dichiarazioni e in tutta la documentazione prodotta dall’Impresa Beneficiaria o, per suo conto, dal Promotore.

- L’agevolazione concessa è soggetta a dichiarazione di revoca parziale qualora applicando l’intensità di aiuto dell’80% alle spese sostenute e riconosciute in sede di saldo, il contributo riconoscibile per effetto di detta riparametrazione risulti inferiore al contributo concesso, con conseguente restituzione del contributo già erogato nella misura in cui fosse superiore all’importo riconoscibile.

- Al verificarsi di una o più cause di decadenza, revoca o rinuncia, Lazio Innova, esperite ove previsto le procedure di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 241/90, trasmette alla Direzione competente della Regione Lazio la proposta per l’assunzione del provvedimento definitivo e per il recupero delle somme erogate, anche ricorrendo alla riscossione coattiva.

- I contributi già erogati e da restituire ai sensi dei commi 1 e 2, devono essere restituiti entro 60 giorni dalla relativa comunicazione maggiorati degli interessi calcolati applicando il tasso di riferimento vigente alla data di tale comunicazione. l’interesse legale oltre 100 punti base, per il periodo intercorrente tra l’erogazione e la restituzione.  Eventuali ritardi nella restituzione di quanto dovuto comporteranno l’applicazione di interessi , per il periodo successivo al termine per la restituzione, nella misura degli interessi legali maggiorati di 500 punti base.

- Qualora, nel rilevamento delle predette irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità per danni o penale, Lazio Innova e Regione Lazio esperiscono ogni azione nelle sedi opportune.

# Controllo,  monitoraggio

- Lazio Innova svolge periodica attività di monitoraggio sullo stato di attuazione dei Progetti di Avviamento, anche attraverso sopralluoghi ispettivi.

- Lazio Innova può visionare in ogni momento, anche successivo alla fine del Progetto di Avviamento, tutta la documentazione originale trasmessa nel corso dell’attuazione, che dovrà essere conservata obbligatoriamente dall’Impresa Beneficiaria per 3 anni dalla conclusione del Progetto di Avviamento.

- Ulteriori attività di controllo potranno essere svolte direttamente dalla Regione Lazio o dagli organismi incaricati del controllo operanti a livello regionale, nazionale e comunitario.

- Entro 12 mesi dalla data di chiusura del Progetto di Avviamento, la Regione Lazio e Lazio Innova possono predisporre una valutazione d’impatto sull’utilizzo dei contributi erogati.

- La Regione si riserva il diritto di dare massima visibilità ai risultati dei Progetti di Avviamento e può richiedere in qualsiasi momento di partecipare alle iniziative programmate dalle Imprese Beneficiarie, senza oneri per le medesime.

Per tutto quanto non previsto nella presente “Guida Operativa”, faranno testo tutte le disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico e nell’Atto di Impegno

“GUIDA OPERATIVA ALLA PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE A TITOLO DI SAL/SALDO”

# APPENDICI

APPENDICE 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

APPENDICE 2 – DOCUMENTAZIONE TECNICA

APPENDICE 3 – MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

# APPENDICE 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le richieste dell’Aiuto a titolo di Sal/Saldo dovranno contenere la seguente documentazione amministrativa, utilizzando l’apposita modulistica reperibile sul sito di Lazio Innova S.p.A. nella sezione dedicata all’Avviso Pubblico:

- modulo di “Richiesta di erogazione a titolo di  Sal/Saldo” (generato da Gecoweb);

- relazione sulla realizzazione del Progetto e sugli obiettivi raggiunti, nella quale dovranno essere evidenziate le eventuali variazioni intervenute rispetto al Progetto approvato e alla composizione delle Spese Ammesse previste nell’Atto di Impegno;

- le dichiarazioni relative al mantenimento dei requisiti, secondo i format previsti nelle linee guida, ove previsto con valore di autocertificazione (D.P.R. 445 del 28/12/2000), debitamente sottoscritte digitalmente dal Legale Rappresentante del Beneficiario;

- il prospetto riepilogativo delle spese, corredato da contratti o equivalenti, Titoli di Spesa prove di avvenuto pagamento;

- dichiarazione attestante Aiuti richiesti o ottenuti sulle stesse Spese Ammesse su cui è stata ottenuta la Sovvenzione (Allegato n.2d) firmata digitalmente dal Legale rappresentante;

- dichiarazione inerente il conto corrente bancario (Allegato n.2b) utilizzato per tutte le transazioni finanziarie relative alla quota di investimento approvato, firmata digitalmente dal Legale rappresentante

# APPENDICE 2 – DOCUMENTAZIONE TECNICA

In sede di presentazione della richiesta di erogazione SAL/SALDO, il documento generato in automatico dalla piattaforma GECOWEB, a seguito della finalizzazione del formulario, contiene la dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante la conformità dei documenti allegati rispetto agli “originali” conservati dall’Impresa, pertanto non è necessario indicare il copia conforme sulla documentazione inserita in allegato sulla piattaforma.

L’impresa beneficiaria dovrà conservare gli originali della documentazione trasmessa per futuri controlli.

Al momento dell’emissione della fattura da parte del fornitore/consulente i dati relativi all’annullo della stessa (L.R. 13/13 Art. 7 Annualità 2019 -  n. CUP o progetto prot -  importo di spesa imputabile al progetto: €. ….)devono essere inseriti nel campo note della fattura stessa in modo che la fattura emessa sia di fatto già annullata.

Nel caso in cui il fornitore/consulente non sia in grado, al momento dell’emissione della fattura, di inserire i dati relativi all’annullo della fattura elettronica  nel campo note, il beneficiario dovrà sottoscrivere digitalmente una dichiarazione, ai sensi del D.P.R 445/2000, da trasmettere unitamente alla richiesta di erogazione contenente l’elenco delle fatture elettroniche presentate a valere sul progetto agevolato, con l’indicazione del CUP e specificando la spesa di riferimento e l’importo imputato.

Si evidenzia che il CUP è obbligatorio su tutti i titoli di spesa e di pagamento e sui contratti, convenzioni, lettere d’incarico ecc. con data successiva a quella di trasmissione della Comunicazione di concessione del contributo. Per i documenti con data precedente, in sostituzione del CUP, il numero di protocollo identificativo della domanda generato da GeCoWEB dovranno essere riportati i dati del protocollo della domanda finanziata e la denominazione del progetto.

-	Sull’originale delle attestazioni di pagamento si dovrà inserire, nella relativa causale, il codice CUP (adempimento obbligatorio in particolare per i bonifici e le ricevute bancarie), per ciascuna spesa rendicontata;

-	nel caso di “Home banking”, gli estratti conto da fornire sono quelli emessi dall’Istituto di Credito su relativa carta intestata in funzione della periodicità stabilità nei contratti di apertura dei conti. Qualora il pagamento di una spesa avvenga nel corso di tale periodo e non sia ancora disponibile l’estratto conto come in precedenza indicato, occorrerà trasmettere la ricevuta bancaria inerente l’operazione la lista movimenti con l’indicazione del pagamento avvenuto ma sarà necessario su tale lista apporre il timbro in originale dell’Istituto di Credito.

.

# APPENDICE 3– MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

## Schema di sintesi della documentazione inerente la richiesta di Aiuto a titolo di Sal/Saldo

| Fase | Tipologia allegato | Modalità di trasmissione |
| --- | --- | --- |
| SAL/SALDO | Richiesta erogazione a titolo di SAL/ Saldo | Via pec sottoscritta digitalmente |
|  | Dichiarazione inerente il conto corrente bancario (Allegato n. 2.b) | Via pec sottoscritto digitalmente |
|  | Dichiarazione di mantenimento dei requisiti (allegato n. 2.c) | Via pec sottoscritta digitalmente |
|  | Dichiarazione attestante Aiuti richiesti o ottenuti sulle stesse Spese Ammesse su cui è stata ottenuta la Sovvenzione (Allegato n. 2d) | Via pec sottoscritta digitalmente |
|  | Prospetto riepilogativo delle spese (tabella 1 e 2) | Via pec sottoscritta digitalmente |
|  | Relazione tecnica sul programma svolto (allegati n. 2f/2g) | Via pec sottoscritta digitalmente |

| SAL/SALDO | Elaborati tecnici e /o documentazione inerenti gli interventi realizzati in copia conforme all’originale | Inseriti come allegati su GecoWeb sottoscritti digitalmente |
| --- | --- | --- |
|  | fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente | Inseriti come allegati su GecoWeb sottoscritti digitalmente |
|  | Attestazioni di pagamento | Inseriti come allegati su GecoWeb sottoscritti digitalmente |
|  | Contratti/incarichi/accordi/convenzioni tra beneficiario e fornitore | Inseriti come allegati su GecoWeb sottoscritti digitalmente |
|  | Curriculum vitae (consulenti coinvolti/personale non individuato in domanda) | Inseriti come allegati su GecoWeb sottoscritti digitalmente |
|  | Company profile della società di consulenza con indicazione delle attività svolte (nel caso di servizi di consulenza ed equivalenti) | Inseriti come allegati su GecoWeb sottoscritti digitalmente |